## Hoja1
PRACTICA NRO. 2
En un análisis de Tiempos y Movimientos en la producción de muebles de madera se ha efectuado una auditoría
sobre el tiempo empleado en los diferentes procesos, y se ha contrastado con el tiempo estándar de diseño. Los
resultados han sido:
item | descripción | tiempo estandar (min.) | tiempo real (min)
1 | Tratamiento de la madera seca. | 480 | 520
2 | Traslado y distribución a la maestranza | 55 | 50
3 | Trazado de la madera en oficina de diseño | 90 | 106
4 | Verificación de los trazados por el supervisor | 20 | 128
5 | Maquinado y corte de la madera | 240 | 200
6 | Movimiento al taller de ensamble | 36 | 95
7 | Ordenamiento de las partes para ensamble | 70 | 163
8 | Control de calidad (metrología de los trazados) | 130 | 180
9 | Ensamblado y pegado de las partes | 75 | 146
10 | Lijado y pulido | 47 | 58
11 | Revestido (laqueado) para proceso de pintura | 280 | 320
12 | Pintado | 175 | 140
13 | Barnizado | 35 | 68
14 | Tiempo de secado | 120 | 120
15 | Control de calidad al producto acabado | 25 | 30
16 | Empaque o pegado de logotipo y cód. de barras | 43 | 75
17 | Ordenamiento por productos | 85 | 50
18 | Transporte a la tienda de venta | 50 | 120
Elaborar:
1 | El diagrama de Pareto identificando el 20% vital y 80% trivial
PRACTICA NRO. 3
1 | Elabore el diagrama de Ishikawa o espina de pez, actuando sobre cualquiera de los tres
ítemes que se encuentran dentro del 20% vital
2 | Elabore la Matríz de COSTO/IMPLEMENTACION para todas las causas o subcausas identificadas
Oruro, 16 de marzo de 2011.